Приложение 2

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"Развитие муниципальной службы

**в Атагайском муниципальном образовании на 2016 -2020 годы»**

(Наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

По состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Плановый  срок  исполнения  мероприятия  (месяц, квартал) | Источник  Финансирования | Объем  финансирования,  предусмотренный  на 2018 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показате ля  объема  мероприятия,  единица  измерения | Плановое  значение  показателя  мероприятия  на 2018 год  тыс. руб. | Фактическое  значе-ние  показателя  мероприятия  тыс. руб. | Обоснова  ние  причин  отклоне  ния (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | "Развитие муниципальной службы  **в Атагайском муниципальном образовании на 2016 -2020 годы»** | | | | | | | | | |
| 1 | Развитие и совершенствование муниципальной службы в Атагайском муниципальном образовании. | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 4,5 | 4,5 | шт. | 4,5 | 4,5 | - |
|  | Всего: |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 | - |

**"Комплексного развития транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования" на 2016- 2020 г.г.**

(Наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

По состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполни тель | плановый  срок  исполнения  мероприятия(месяц, квартал) | Источник  Финансирования | Объем  финансирования,  предусмотренный  на 2018 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема  мероприятия,  единица измерения | Плановое  значение  показателя  мероприятия на 2018 год тыс. руб. | Фактическое  значение  показателя  мероприятия  тыс. руб. | Обоснова  ние  причин  отклоне  ния(при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МП "Комплексного развития транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования" на 2016- 2020 г.г. | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата выполненных работ по содержанию автодорог, оформление прав собственности на улично – дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, оплата за электроэнергию уличного освещения и его техническое содержание. | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 3 956,91 | 3 956,91 | шт. | 3 956,91 | 1802,13 | - |
| 2 | Расходы на содержание лодочной переправы для обеспечения безопасной водной переправы через р. Уда | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 3 | 3 | шт. | 3 | 3 | - |
| 3 | Выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Атагайского МО, внесения изменений в Генеральный план поселения | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 228,07 | 228,07 | шт. | 228,07 | 228,07 | - |
|  | Всего: |  |  |  | **4187,98** | **2033,20** |  | **4187,98** | **4187,98** | **-** |

**«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Атагайском муниципальном образовании на 2018 г.»**

(Наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

По состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой программы,  основного  мероприятия | Ответственный  Исполнитель | плановый  срок  исполнения  мероприятия  (месяц,  квартал) | Источник  Финансирования | Объем  финансирования,  предусмотренный  на 2018 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показате ля объема  мероприятия,  единица  измерения | Плановое  значение  показателя  мероприятия  на 2018 год  тыс. руб. | Фактическое  значение  показателя  мероприятия  тыс. руб. | Обоснова  ние причин  отклоне  ния (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Атагайском муниципальном образовании на 2018 г.» | | | | | | | | | |
| 1 | Повышение безопасности населения и защищенности сельской инфраструктуры от угроз природного, техногенного, социального и иного характера | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 119,20 | 119,20 | шт. | 119,20 | 119,20 | - |
| 2 | Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов области защиты населения и территории МО от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | - |
| 3 | Формирование у граждан, проживающих на территории МО, внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных концессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 1 | 1 | шт. | 1 | 1 | - |

**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Атагайского муниципального образования на 2018- 2032 годы»**

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель | плановый  срок  исполнения  мероприятия (месяц,  квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования,  предусмотренный  на 2018 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс.руб. | Наименование показате ля  объема  мероприятия,  единица  измерения | Плановое  значение  показателя  мероприятия  на 2018 год  тыс. руб. | Фактическое  значе-ние  показателя  мероприятия  тыс. руб. | Обоснова  ние  причин  отклоне  ния(при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Атагайского муниципального образования на 2018- 2032 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт и содержание водонапорных башен на территории Атагайского муниципального образования. | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ  ОБ | 421,58 | 421,58 | шт. | 421,58 | 421,58 | - |
| 2 | Использование и охрана земель в городском поселении Атагайского муниципального образования. | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | - |
| 3  4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Атагайского муниципального образования.  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. | Администрация Атагайского МО | 2018 г.  2018 г. | МБ  МБ | 3,6  56,93 | 3,6  56,93 | шт.  Шт. | 3,6  56,93 | 3,6  56,93 | -  - |

**«Комплексного развития социальной инфраструктуры Атагайского муниципального образования»**

(Наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

По состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  Исполнитель | плановый срок  исполнения  мероприятия  (месяц,  квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования,  предусмотренный на 2018 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показате ля объема  мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение  показателя  мероприятия  на 2018 год  тыс. руб. | Фактическое  значение  показателя  мероприятия  тыс. руб. | Обоснова  Ние причин  отклоне  ния (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «Комплексного развития социальной инфраструктуры Атагайского муниципального образования» на 2018 год. | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 7350,71 | 7350,71 | шт. | 7350,71 | 7350,71 | - |
| 2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки) | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 697,87 | 697,87 | шт. | 697,87 | 697,87 | - |
| 3 | Проведение массовых праздников на территории Атагайского муниципального образования | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 16 | 16 | шт. | 16 | 16 | - |
| 4 | Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Атагайского муниципального образования | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 4,54 | 4,54 | шт. | 4,54 | 4,54 | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта в Атагайском муниципальном образовании | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 5 | 5 | шт. | 5 | 5 | - |
|  | Всего: |  |  | МБ | 8074,12 | 8074,12 |  | 8074,12 | 8074,12 | - |