**11.01.2018г. №09**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ МЕСТНОЙ**

**СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АТАГАЙСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ**

На основании распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 01.03.2016 г. № 11-рзп "О проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2016 года", в целях определения технической готовности местной системы оповещения населения Атагайского муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуации, согласно Устава Атагайского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести проверку технической готовности местных систем оповещения населения Атагайского муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (далее МСО) до 1 апреля 2018 г.

2. Утвердить план подготовки и проведения проверки технической готовности местной системы оповещения населения Атагайского муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (приложение №1).

3. Утвердить состав комиссиидля подготовки и проведения технической

проверки готовности местной системы оповещения населения Атагайского муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций для проверки местных систем оповещения (приложение №2).

4. Обеспечить информирование населения в местных средствах массовой информации о предстоящих проверках местных систем оповещения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Атагайского муниципального образования

В.В. Жукова

Приложение № 1

утвержден

постановлением администрации Атагайского муниципального

образования от 11.01.2018 г. № 09

**План**

**подготовки и проведения проверки технической готовности местной системы оповещения населения**

**Атагайского муниципального образования**

**об угрозе возникновения или о возникновении**

**чрезвычайных ситуаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственные за выполнение мероприятий | Отметка о выполнении мероприятий |
| **Подготовительный этап** | | | | | |
| 1 | Подготовка учебных сигналов ГО и текстов информирования населения для передачи по средствам оповещения в учебных целях | До 28.03.2018г. | Специалист по ГО и ЧС |  |
| 2 | Предупредительная и разъяснительная работа через СМИ о предстоящей проверке системы оповещения | До 28.03.2018г. | Специалист по ГО и ЧС |  |
| 3 | Образование комиссии для проверки местной системы оповещения | До 28.03.2018г. | Глава Атагайского МО |  |
| 4 | Инструктаж состава комиссии о порядке работы, ознакомление членов комиссии с планом проверки и организационно-техническим построением системы оповещения | До 28.03.2018г. | Глава Атагайского МО |  |
| **Основной этап** | | | | | |
| 5 | Проверка состояния готовности средств оповещения ГО, линий управления ими, наличия эксплуатационно-технической документации на аппаратуру оповещения ГО (формуляры, журналы проверок исправности электросирен, сверка учета количества установленных и работоспособных электросирен) | 28.03.2018г. | Комиссия Атагайского муниципального образования |  |
| 6 | Проверка готовности дежурного персонала сетей связи к местному запуску аппаратуры в системе оповещения муниципального образования | 28.03.2018г. | Комиссия Атагайского муниципального образования |  |
| 7 | Проверка готовности дежурного персонала к передаче экстренной информации населению | 28.03.2018г. | Комиссия Атагайского муниципального образования |  |
| 8 | Передача речевого сигнала «Начало комплексной технической проверки» | 29.03.2018г.  10.00-10.02 Иркутского времени | Оперативный дежурный |  |
| 9 | Передача управляющего сигнала на включение электросирен по сигналу «Внимание всем» | 29.03.2018г.  10.25-10.30 Иркутского времени | Оперативный дежурный |  |
| 10 | Проверка речевого сигнала «Техническая проверка» | 29.03.2018г.  11.15 Иркутского времени | Оперативный дежурный |  |
| 11 | Проверка готовности местной системы оповещения ГО к автономному запуску передачей управляющих сигналов на  -включение электросирен | 29.03.2018г.  11.30-12.30 Иркутского времени | Оперативный дежурный |  |
| 12 | Передача речевого сигнала «Комплексная проверка завершена» | 29.03.2018г.  12.40 Иркутского времени | Оперативный дежурный |  |
| **Заключительный этап** | | | | | |
| 13 | Приведение аппаратуры оповещения ГО в исходное состояние | 29.03.2018г.  12.40-15.00 Иркутского времени | Комиссия Атагайского муниципального образования |  |
| 14 | Подведение итогов  работы комиссии и оформление акта состояния местной системы оповещения ГО, предоставление в отдел ГО ЧС администрации Нижнеудинского района | До 30.03.2018г. | Глава Атагайского МО |  |

Приложение № 2

утвержден

постановлением администрации Атагайского муниципального

образования от 11.01.2018 г. №09

**Состав**

**комиссии для подготовки и проведения технической**

**проверки готовности местной системы оповещения населения Атагайского муниципального образования**

**об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций**

Жукова В.В. – глава администрации Атагайского муниципального образования

Члены комиссии (по согласованию):

Кочергина М.Е. – специалист администрации Атагайского муниципального образования;

Седунов Е.А. – начальник ПЧ №143.