Приложение 2

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"Развитие муниципальной службы

**в Атагайском муниципальном образовании на 2016 -2020 годы»**

 (Наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

По состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п  | Наименованиеподпрограммымуниципальнойпрограммы,ведомственнойцелевойпрограммы,основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель | Плановыйсрокисполнениямероприятия(месяц, квартал) | ИсточникФинансирования | Объемфинансирования,предусмотренныйна 2018 год,тыс. руб. | Профинансировано за отчетныйпериод,тыс. руб. | Наименование показате ляобъемамероприятия,единицаизмерения | Плановоезначениепоказателямероприятияна 2018 годтыс. руб. | Фактическоезначе-ниепоказателямероприятиятыс. руб. | Обоснованиепричинотклонения (приналичии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | "Развитие муниципальной службы**в Атагайском муниципальном образовании на 2016 -2020 годы»** |
| 1 | Развитие и совершенствование муниципальной службы в Атагайском муниципальном образовании. | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 4,5 | 4,5 | шт. | 4,5 | 4,5 | - |
|  | Всего: |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 | - |

**"Комплексного развития транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования" на 2016- 2020 г.г.**

 (Наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

По состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия  | Ответственныйисполни тель | плановый срок исполнения мероприятия(месяц, квартал)  | Источник Финансирования | Объемфинансирования,предусмотренныйна 2018 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетныйпериод, тыс. руб.  | Наименование показателяобъемамероприятия,единица измерения  | Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год тыс. руб. | Фактическоезначениепоказателя мероприятиятыс. руб.  | Обоснованиепричинотклонения(при наличии)  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
|   | МП "Комплексного развития транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования" на 2016- 2020 г.г. |
| 1 | Оплата выполненных работ по содержанию автодорог, оформление прав собственности на улично – дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, оплата за электроэнергию уличного освещения и его техническое содержание. | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 3 956,91 | 3 956,91 | шт. | 3 956,91 | 1802,13 | - |
| 2 | Расходы на содержание лодочной переправы для обеспечения безопасной водной переправы через р. Уда | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 3  | 3 | шт. | 3 | 3 | - |
| 3 | Выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Атагайского МО, внесения изменений в Генеральный план поселения | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 228,07 | 228,07 | шт. | 228,07 | 228,07 | - |
|  | Всего: |  |  |  | **4187,98** | **2033,20** |  | **4187,98** | **4187,98** |  **-** |

**«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Атагайском муниципальном образовании на 2018 г.»**

(Наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

По состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование подпрограммы муниципальнойпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия  | ОтветственныйИсполнитель | плановый срокисполнения мероприятия(месяц,  квартал)  | ИсточникФинансирования | Объем финансирования,предусмотренныйна 2018 год, тыс. руб.  | Профинансировано за отчетныйпериод, тыс. руб.  | Наименование показате ля объема мероприятия,единица  измерения  | Плановое значение показателя мероприятияна 2018 годтыс. руб. | Фактическоезначениепоказателя мероприятиятыс. руб.  | Обоснование причин отклонения (при наличии)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Атагайском муниципальном образовании на 2018 г.» |
| 1 | Повышение безопасности населения и защищенности сельской инфраструктуры от угроз природного, техногенного, социального и иного характера | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 119,20 | 119,20 | шт. | 119,20 | 119,20 | - |
| 2 | Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов области защиты населения и территории МО от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | - |
| 3 | Формирование у граждан, проживающих на территории МО, внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных концессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 1 | 1 | шт. | 1 | 1 | - |

**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Атагайского муниципального образования на 2018- 2032 годы»**

 (наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п  | Наименованиеподпрограммымуниципальнойпрограммы,ведомственной целевой программы,основногомероприятия, мероприятия  | Ответственныйисполнитель | плановый срок исполнения мероприятия (месяц,квартал)  | Источникфинансирования | Объемфинансирования,предусмотренныйна 2018 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетныйпериод,тыс.руб. | Наименование показате ляобъемамероприятия, единица  измерения  |  Плановое  значение показателя мероприятияна 2018 годтыс. руб. | Фактическоезначе-ниепоказателя мероприятиятыс. руб.  | Обоснованиепричинотклонения(при наличии)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Атагайского муниципального образования на 2018- 2032 годы» |
| 1 | Ремонт и содержание водонапорных башен на территории Атагайского муниципального образования. | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБОБ | 421,58 | 421,58 | шт. | 421,58 | 421,58 | - |
| 2 | Использование и охрана земель в городском поселении Атагайского муниципального образования. | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | - |
| 34 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Атагайского муниципального образования.Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. | Администрация Атагайского МО | 2018 г.2018 г. | МБМБ | 3,656,93 | 3,656,93 | шт.Шт. | 3,656,93 | 3,656,93 | -- |

**«Комплексного развития социальной инфраструктуры Атагайского муниципального образования»**

(Наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

По состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п  |  Наименование подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия  | ОтветственныйИсполнитель | плановый срок исполнения мероприятия(месяц, квартал)  | Источникфинансирования | Объемфинансирования,предусмотренный на 2018 год, тыс. руб.  | Профинансировано за отчетныйпериод, тыс. руб. | Наименование показате ля объема мероприятия, единица измерения  |  Плановое  значение показателя мероприятияна 2018 годтыс. руб. | Фактическоезначениепоказателя мероприятиятыс. руб.  | ОбосноваНие причин отклонения (при наличии)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | «Комплексного развития социальной инфраструктуры Атагайского муниципального образования» на 2018 год. |
| 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 7350,71 | 7350,71 | шт. | 7350,71 | 7350,71 | - |
| 2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки) | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 697,87 | 697,87 | шт. | 697,87 | 697,87 | - |
| 3 | Проведение массовых праздников на территории Атагайского муниципального образования | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 16 | 16 | шт. | 16 | 16 | - |
| 4 | Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Атагайского муниципального образования | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 4,54 | 4,54 | шт. | 4,54 | 4,54 | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта в Атагайском муниципальном образовании | Администрация Атагайского МО | 2018 г. | МБ | 5 | 5 | шт. | 5 | 5 | - |
|  | Всего: |  |  | МБ | 8074,12 | 8074,12 |  | 8074,12 | 8074,12 | - |