**21.02.2022 r.№51а**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И  
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В АТАГАЙСКОМ  
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2021 Г.**

Руководствуясь Уставом Атагайского муниципального образования, администрация Атагайского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет об исполнении целевой программы «Обеспечение ком­плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Атагайском муниципальном образовании» за 2021 год (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Атагайского муниципального образования.

Глава Атагайского муниципального образования Ю.В. Кузнецов

Приложение к постановлению администрации Атагайского муниципального образования от 21.02.2022г.№ 51а

**ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Атагайском муниципальном образовании»**

Отчет о реализации программы за отчетный 2021 г.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок  реали­зации | Объем финанси­рования за отчетный 2021г.(руб.) |
| 1. | "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Атагайском муниципальном образовании***»*** | Администрация Атагайского муниципально­го образова­ния. | 2021 г | 70 815,00 |
| 2. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликви­дации последствий проявле­ний терроризма и экстремиз­ма | Администрация Атагайского муниципального образова­ния. | 2021 г | 1 000,00 |
| 3. | **«**Профилактика наркомании в Атагайском муниципальном образовании» | Администрация Атагайского муниципального образова­ния. | 2021 г. | 1 000,00 |
|  | Итого |  |  | 72 815,00 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/л | Наименование  показателя | Единица  измере­ния | Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение | |
| -/ + | % |
| 1. | Повышение безопасно­сти населения и защи­щенности сельской ин­фраструктуры от угроз природного, техноген­ного, социального и иного характера | шт. | 1 | 1 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Формирование у граж­дан, проживающих на территории МО, внут­ренней потребности в толерантном поведении к людям других нацио­нальностей и религи­озных концессий на | Шт. | 1 | 1 |  |  |
|  | основе ценностей мно­гонационального рос­сийского общества, культурного самосо­знания, принципов соблюдения прав и свобод человека. |  |  |  | - | - |
| 3. | Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативными явлениями в Атагайском муниципальном образовании. | Шт. | 1 | 1 | - | - |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование  мероприятия | Источник  финансиро­вания | Объем финансирования, руб. | | | |
| плано­вое  значе­ние | факти­ческое значе­ние | отклонение | |
| руб., -/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | к | 6 | 7 |
| Повышение безопасности населения и защищенности инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера. | Финансовое обеспечение выполнения функций по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | Местный  бюджет | 70815,00 | 70815,00 | 0 | 0 |
| Формирование у граждан, прожива­ющих на территории МО, внутрен­ней потребности в толерантном пове­дении к людям других националь­ностей и религи­озных концессий на основе ценно­стей многонацио­нального россий­ского общества, культурного само­сознания, прин­ципов соблюдения прав и свобод че­ловека. | Финансовое обеспечение выполнения функций на обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности | Местный  бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 |
| Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативными явлениями в Атагайском муниципальном образовании. | Проведение профилактических и пропагандистских мероприятий, уничтожение наркосодержащих растений | Местный  бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 72815,00 | 72815,00 |  |  |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ за 2021 год.

Таблица №'4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №N\*п. п.  , цели, задачи, меро­приятий в соот­ветствии с про­граммой  \* | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый  срок  исполнения  мероприятия  (месяц,  квартал) | Ис­точ­ник фи- нансиро рования | Объем  финан  сиро  вания,  преду  смотренный на  2021 год, (руб.) | | Выпол­нено за от­четный  период (руб.) | Профи­нанси­ровано за от­четный период (руб.) | Сте­пень и резудь таты выпол­нения про­грамм­ного меро­прия­тия, причи­ны не­выпол­нения (при нали­чии | Исполнитель  Мероприя­тия |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения функций по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | 2021г. | МБ | 70 815  ,00 | | 70 815  ,00 | 70 815  ,00 | 100% | Администрация Атагайского МО |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения функций на обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности | 2021г. | МБ | 1000,00 | | 1000,00 | 1000,00 | 100% | Администрация Атагайского МО |
| 3 | Проведение профилактических и пропагандистских мероприятий, уничтожение наркосодержащих растений | 2021г. | МБ | 1000,00 | | 1000,00 | 1000,00 | 100% | Администрация Атагайского МО |
| Итого: | |  |  | 72815,00 | | 72815,00 | 72815,00 |  |  |
| в том числе Местный бюджет: | |  |  | 72815,00 | 72815,00 | | 72815,00 |  |  |

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п. п.цели, задачи, меро­приятий в соот­ветствии с про­граммой | Наименование цели, за­дачи, программного ме­роприятия | Объем финансирования, руб. | | | | | | | | |
| 2020 г. | | | 2021г. | | | Всего | | |
| преду­смот­рено | выпол­нено | профи­нанси­ровано | преду­смотре­но | выпол­нено | профи­нанси­ровано | преду­смотре­но | выпол­нено | профи­нансиро­вано |
| 1. | "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Атагайском муниципальном образовании***»*** | 190000,  00 | 100023,  50 | 190000,  00 | 70 815,00 | 70 815,00 | 70 815,00 | 260815,00 | 170838,50 | 260815,00 |
| 2. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликви­дации последствий проявле­ний терроризма и экстремиз­ма | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 3. | **«**Профилактика наркомании в Атагайском муниципальном образовании» | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Итого: | | 191000,  00 | 101023,  50 | 191000,  00 | 72815,00 | 72815,00 | 72815,00 | 263815,00 | 173838,50 | 263815,00 |

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ